Приложение

к приказу комитета образования администрации города Ставрополя

от__18.08.2016 г. № 715-ОД

План мероприятий («Дорожная карта»)

организации и проведения государственной итоговой аттестации

по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Ставрополе в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |  |  |  |
| 1.1 | Издание статистических сборников с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Ставрополе в 2016 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) | октябрь 2016 год | Ботез В.П. Балаба Е.В. |
| 1.2 | Проведение коллегии комитета образования администрации города Ставрополя (далее – комитета) «Об итогах проведения в городе Ставрополе в 2016 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | октябрь 2016 года | Балаба Е.В. Ботез В.П. |
| 1.3 | Проведение совещания комитета по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году | август 2016 года | Балаба Е.В. |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам | июль – сентябрь 2016 года | руководители общеобразова-тельных организаций (далее – руководители ОО) |
| 2.2 | Организация и проведение круглых столов, мастер-классов для учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | август 2016 – май 2017 года | Ботез В.П. |
| 2.3 | Организация и проведение семинаров для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | 1 раз в квартал | Ботез В.П. |
| 2.4 | Организация работы городского методического объединения педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в образовательных организациях города Ставрополя | 1 раз в квартал | Ботез В.П. |
| 2.5 | Разработка Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования в городе Ставрополя на 2016-2017, 2017-2018 учебные годы | ноябрь 2016 года | Балаба Е.В. Ботез В.П. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | ГИА-9: - согласование с министерством образования и молодежной политики Ставропольского края перечня пунктов проведения ГИА-9; - согласование с министерством образования и молодежной политики Ставропольского края персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку); - о проведении ГИА-9 в досрочный и дополнительный периоды | октябрь 2016 года март-апрель 2017 года январь-август 2017 года | Гринюк Е.В. руководители ОО |
| 3.2 | ГИА-11: - согласование с министерством образования и молодежной политики Ставропольского края перечня пунктов проведения ГИА-11; - согласование с министерством образования и молодежной политики Ставропольского края персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты); - о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды | октябрь 2016 года март-апрель 2017 года январь-август 2017 года | Балаба Е.В. Костова Р.Т. |
| 3.3 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами | в течение учебного года | Балаба Е.В. Костова Р.Т. Гринюк Е.В. |
| 3.4 | Разработка проекта постановления администрации города Ставрополя «О создании условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2017 году» | апрель 2017 года | Балаба Е.В. Костова Р.Т. |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1 | Проведение репетиционных экзаменов для подготовки выпускников общеобразовательных учреждений к сдаче ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году, практическая отработка действий лиц, привлекаемых к проведению ГИА | ноябрь 2016 года- март 2017 года | Балаба Е.В. Костова Р.Т. Гринюк Е.В. |
| 4.2 | Обеспечение ремонта программно-аппаратных комплексов, замена неисправного оборудования | февраль-апрель 2017 года | руководители ОО |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 5.1 | Рассмотрение вопросов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в городе Ставрополе на совещаниях с лицами, ответственными за проведение государственной итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях | сентябрь 2016 года- апрель 2017 года | Балаба Е.В. |
| 5.2 | Организация и проведение на муниципальном уровне обучения руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ, членов ГЭК для проведения ГИА-9, ГИА-11 | март-май 2017 года | Балаба Е.В. Ботез В.П. |
| 5.3 | Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях города инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | март-май 2017 года | Руководители ОО |
| 5.4 | Участие специалистов комитета образования администрации города Ставрополя, МБУ «Городской информационно-методический центр» в региональных совещаниях, семинарах по вопросам ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года | Балаба Е.В. Ботез В.П. |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка и проведение ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-11 в дополнительные сроки; - проведение ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015 , регистрационный номер № 37738) | с 08 по 22 августа 2016 года сентябрь-октябрь 2016 года | Балаба Е.В. Костова Р.Т. |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 20 ноября 2016 года | Костова Р.Т. Гринюк Е.В. |
| 6.3 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ и др. | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Балаба Е.В. Костова Р.Т. Гринюк Е.В. |
| 6.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов; - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения в IX, XI (XII) классах; - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | декабрь 2016 года август-октябрь 2016 года февраль, май 2017 года | Балаба Е.В. Костова Р.Т. Ботез В.П. Балаба Е.В. Костова Р.Т. |
| 6.5 | Разработка и утверждение Дорожной карты общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году | до 01 сентября 2016 года | руководители ОО |
| 6.6 | Проведение заседания Координационного совета по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников в 2017 году | апрель, май 2017 года | Балаба Е.В. |
| 6.7 | Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11 | в течение проведения ГИА-11 | Балаба Е.В. руководители ОО |
| 6.8 | Оснащение ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями, обеспечение общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции | в течение проведения ГИА | Сотрудники УМВД России по городу Ставрополю |
| 6.9 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): - организация работы городской психолого-медико-педагогической комиссии; - предоставление данных в министерство образования и молодежной политики СК (далее - министерство) об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; - сбор схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | в течение учебного года в течение 2-х дней со дня получения указанных сведений от обучающихся март 2017 года во время проведения ГИА | руководители ОО Поварова О.Н. Костова Р.Т. Гринюк Е.В. Костова Р.Т. Гринюк Е.В. |
| 6.10 | Согласование с министерством образования и молодежной политики Ставропольского края кандидатур общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края | январь-май 2017 года в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 | Костова Р.Т. Гринюк Е.В. Костова Р.Т. Гринюк Е.В. |
| 6.11. | Формирование списка кандидатур предметных комиссий, экспертных комиссий, конфликтных комиссий по проверке экзаменационных работ при проведении ГИА-9 и ГИА-11 и направление предложений в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края | январь-февраль 2017 года | Ботез В.П. |
| 6.12 | Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ ГИА-9, ГИА-11 | февраль-март 2017 года | Балаба Е.В. Костова Р.Т. Гринюк Е.В. руководители ОО |
| 6.13 | Организация взаимодействия с: - министерством здравоохранения Ставропольского края; - управлением МВД России по городу Ставрополю; - управлением по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя; - электрическими сетями филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» -«Ставропольэнерго» - МУП «Водоканал» | февраль 2017 года | Балаба Е.В. |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1 | Размещение на сайте комитета образования информации о работе телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 и обеспечение ее работы | август 2016 года - июль 2017 года | Балаба Е.В. Ботез В.П. |
| 7.2 | Предоставление информации для выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА для размещения на официальном сайте комитета образования, в т.ч. публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА выпускников IX, XI (XII) классов | в течение учебного года | Балаба Е.В. Костова Р.Т. Гринюк Е.В. Ботез В.П. |
| 7.3 | Проведение консультаций для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | январь-апрель 2017 года | Балаба Е.В. Костова Р.Т. Гринюк Е.В. руководители ОО |
| 7.4 | Проведение: - городских родительских собраний; - родительских собраний в общеобразовательных организациях; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение учебного года | Балаба Е.В. руководители ОО |
| 7.5 | Информирование учителей, обучающихся и их родителей о размещенной в СМИ информации | в соответствии со сроками, установлены ми приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Балаба Е.В. руководители ОО |
| 7.5.1 | По ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  |
| 7.5.2 | По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в соответствии со сроками, установлены ми приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 |  |
| 7.6 | Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году. | август 2016 года - апрель 2017 года | руководители ОО |
| 7.7 | Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 | в соответствии со сроками, установлены мипостановлением Правительства РФ от 31 августа 2013 года №755 | Костова Р.Т. Гринюк Е.В. |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 8.1 | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций города Ставрополя по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Ботез В.П. Балаба Е.В. |
| 8.2 | Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | август-сентябрь 2016 года | Балаба Е.В. |
| 8.3 | Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 общеобразовательными учреждениями города Ставрополя | в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Балаба Е.В. Костова Р.Т. Гринюк Е.В. |
| 8.4 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | за две недели до проведения экзамена | Балаба Е.В. |